## 机构直播pc
微电商开发计划
|  |  |  | 静态页面 |  |  | 接口联调
| 编号 | 模块 | 页面 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 开发人员 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 开发人员 | 备注
微电商微信端 | 1 | 登录 | 登录 | 2017-12-15 |  | 颜思婷
| 2 | 注册 | 注册
| 3 | 忘记密码 | 忘记密码 |  |  | 杨光
| 4 | 首页 | 首页 |  |  | 颜思婷
| 5 |  | 商品详情页
| 6 |  | 搜索
| 7 |  | 积分乐园
| 8 | 我的 | 个人信息 |  |  | 杨光
| 9 |  | 我的积分
| 10 |  | 我的订单
| 11 |  | 我的足迹
| 12 |  | 收货地址
| 13 |  | 邀请好友
| 14 |  | 设置
| 15 |  | 意见反馈
| 16 |  | 帮助中心
| 17 |  | 收藏
| 18 |  | 联系客服（暂无？）
| 19 | 分类 | 分类 |  |  | 颜思婷
| 20 |  | 购物车
| 21 | 消息 | 消息
微电商后台 | 1 | 注册 | 协议配置
| 2 | 首页 | 搜索
| 3 |  | 抽奖
| 4 |  | 轮播图
| 5 |  | 楼层管理
| 6 |  | 频道管理
| 7 | 我的 | 用户管理
| 8 |  | 商品评价
| 9 |  | 邀请好友
| 10 |  | 意见反馈
| 11 |  | 帮助中心
| 12 | 分类 | 分类管理
| 13 | 消息 | 商城活动
| 14 |  | 商城公告